## LİSE EYLEM PLANI
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ GAP ANADOLU LİSESİ EYLEM PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI |  | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
EKİM | 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2024-10-01 | 2024-10-02
[5 empty] | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2024-10-01 | 2024-10-03
| 2 | KOMİSYONLARIN KURULMASI |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11 | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri
[5 empty] | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11
[5 empty] | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11
| 3 | SÖZLÜK OKUMA **** | TÜRKÇENİN BİLİNEN İLK YAZILI METİNLERİ ORHUN YAZITLARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 3.1. Tüm sınıflarda "Bilen Oturur Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 6) | 2024-10-14 | 2024-10-18 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.2. Tüm sınıflarda "Pano Çalışmaları" yapılır. | 2024-10-21 | 2024-10-25 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.3. İl geneli "Sözlük Tasarım Yarışması" yapılır. ** | 2024-10-07 | 2024-10-28 | İl Yürütme Komisyonu
KASIM | 4 |  | KÂŞGARLI MAHMUD VE TÜRK DİLİNİN İLK SÖZLÜĞÜ | Ortaöğretim Öğrencileri | 4.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 6) 4.2. Tüm sınıflarda "Hatırlatmaca" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2024-11-18 | 2024-11-22 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.3. Tüm sınıflarda "Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma" etkinliği yapılır. 4.4. İl geneli "Deneme Yarışması" yapılır. ** | 2024-11-25 | 2024-11-29 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
ARALIK | 5 |  | YUSUF HAS HACİB VE TÜRK EDEBİYATINDA İLK SİYASETNAME | Ortaöğretim Öğrencileri | 5.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) 5.2. Tüm sınıflarda "Kelime Türetme" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2024-12-02 | 2024-12-06 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 5.3. Tüm sınıflarda "Kare Bulmaca" etkinliği yapılır. | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Okul Yürütme Komisyonu
OCAK | 6 |  | DÖNEM SONU İYİ ÖRNEKLER | Ortaöğretim Öğrencileri | 6.1. Dönem boyunca proje kapsamında yapılan faaliyetler arasından seçilen iyi örneklerin okul/ ilçe ve il bazında paylaşımlarının yapılması. | 2025-01-13 | 2025-01-17 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT | 7 | SÖZLÜK OKUMA * | TÜRKÇEDE ATASÖZLERİ VE DEYİMLER | Ortaöğretim Öğrencileri | 7.1. Tüm sınıflarda "Anlat Bakalım" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.2. Tüm sınıflarda "Drama ile Atasözü/Deyim Anlatma" etkinliği yapılır. | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.3. Tüm sınıflarda "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği yapılır. | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.4. Ortaya çıkan ürünlerden okul sergisi açılır. | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Okul Yürütme Komisyonu
MART | 8 |  | MEHMET ÂKİF ERSOY VE TÜRKÇE | Ortaöğretim Öğrencileri | 8.1. Faaliyet duyurulur. | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.2. Öğrencilerden İstiklâl Marşından seçilecek en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturması istenir. | 2025-03-03 | 2024-03-05 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.3. Her sınıf için sınıfın en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-03-05 | 2025-03-05 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.4. Sınıfların en iyi cümleleri arasından okulun en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.5.. Okulların en iyi cümleleri ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilçenin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-03-07 | 2024-03-10 | İlçe Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.6. İlçelerin en iyi cümleleri il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-03-10 | 2024-03-11 | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.7. İlçelerin en iyi cümleleri/afişleri Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Haftası il programında sergilenir ve il birincisi bu programda ödüllendirilir. | 2024-03-12 | 2024-03-12 | İl Yürütme Komisyonu
NİSAN | 9 |  | TÜRKÇEDE BEYİTLER VE BEYİT EZBERLEME | Ortaöğretim Öğrencileri | 9.1. Tüm sınıflarda "Bu Nedir?" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.2. Tüm sınıflarda "Duvar Yazısı (Grafiti) Çalışmaları" yapılır. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.3. İl geneli "Video Yarışması" yapılır. ** | 2025-04-07 | 2025-04-25 | İl Yürütme Komisyonu
MAYIS | 10 |  | YUNUS EMRE'NİN TÜRKÇESİ | Ortaöğretim Öğrencileri | 10.1. Tüm sınıflarda "Baş Harflerini Değiştir" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-05-05 | 2025-05-09 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.2. Tüm sınıflarda "Sözsüz Oyun (Pandomim) ile Kelime Anlatma" etkinliği yapılır. | 2025-05-12 | 2025-05-16 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.3. Tüm sınıflarda "Beyin Fırtınası" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-05-20 | 2025-05-23 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.4. İl geneli "Tişört Tasarımı" yarışması yapılır. ** | 2025-05-05 | 2025-05-30 | İl Yürütme Komisyonu
HAZİRAN | 11 | DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ YIL SONU ŞÖLENİ |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1. "Dilimizin Zenginlikleri Şöleni"nde sergilenmek üzere ilçelerden gelen materyaller tasnif edilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 11.2. Şölen hazırlıkları yapılır. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
[5 empty] | 11.3. Dilimizin Zenginlikleri Yıl Sonu Şöleni gerçekleştirilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
*Planlanan tüm etkinliklerin merkezinde sözlük okuma olmalı ve öğrenciler çeşitli Türkçe sözlükleri okumaya, yeni sözcükler öğrenmeye teşvik edilmelidir.
** Yarışma şartnameleri İl Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanarak süreci aksatmayacak bir takvim doğrultusunda okullara gönderilecektir.